1. Kiểm tra Increment và trạng thái Done

Điều kiện Done: có trên staging, kiểm thử quan trọng đạt, không còn lỗi cao và đạt kiểm tra quyền riêng tư. Chỉ gọi một hạng mục là Done khi có đủ bằng chứng đáp ứng các tiêu chí áp dụng.

| Mã | Bằng chứng | Phân loại | Cách xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-61 | 80/80 kiểm thử đạt, không còn lỗi cao | Chưa đủ bằng chứng xác nhận toàn bộ DoD | Kiểm tra staging và quyền riêng tư |
| SC-62 | 70/78 đạt, còn 8 ca lỗi dịch vụ đơn hàng | Chưa Done | Ghi nhận 8 ca lỗi, tiếp tục xử lý và kiểm thử |
| SC-63 | 74/80 ca đúng, còn 1 lỗi nghiêm trọng cao | Chưa Done | Ưu tiên xử lý lỗi cao, kiểm thử lại |
| SC-64 | 60/60 kiểm thử chính đạt, chờ kiểm tra che SĐT | Chưa Done | Chờ xác nhận quyền riêng tư |
| SC-65 | 42/42 đạt, kiểm tra quyền riêng tư đạt | Có bằng chứng kiểm thử và quyền riêng tư; cần xác nhận staging, lỗi cao | Chỉ xác nhận Done sau khi đủ DoD |

Hai sai sót của Review cũ:

Gọi cả năm hạng mục là Done dù SC-62, SC-63 và SC-64 còn vấn đề. Điều này làm sai lệch tiến độ và khiến người dùng hiểu nhầm Increment đã sẵn sàng.

Hứa thực hiện mọi Feedback ngay tại Review. Điều này biến phản hồi thành cam kết, bỏ qua việc đánh giá giá trị, độ ưu tiên và năng lực của nhóm.

2. Kế hoạch Sprint Review – 60 phút

Mục tiêu: Kiểm tra Increment so với Sprint Goal, trình bày trung thực phần hoàn thành và chưa hoàn thành, thu thập phản hồi để Product Owner xem xét Product Backlog.

Thành phần: Product Owner (PO), Scrum Master (SM), Developers, đại diện khách hàng/người dùng và các bên liên quan phù hợp. Không biến Review thành buổi báo cáo một chiều.

| Thời gian | Hoạt động | Người phụ trách |
| --- | --- | --- |
| 0–5 phút | Nhắc Sprint Goal và tiêu chí Done | PO |
| 5–15 phút | Trình bày SC-61 đến SC-65 cùng bằng chứng | Developers |
| 15–25 phút | Demo luồng CSKH nhận hội thoại AI không xử lý trong 2 phút, trạng thái đơn và lịch sử | Developers |
| 25–40 phút | Trao đổi hai chiều, ghi nhận và làm rõ Feedback | PO điều phối, mọi người tham gia |
| 40–50 phút | Đánh giá ảnh hưởng đến Sprint Goal và ưu tiên nhu cầu | PO và các bên liên quan |
| 50–60 phút | Tổng kết, thống nhất nội dung cần xem xét trong Backlog | Chỉ xác nhận Done sau khi đủ DoD |

Câu hỏi mở:

Luồng CSKH hiện đáp ứng Sprint Goal đến mức nào?

Những trường hợp nào khiến hội thoại không được chuyển đúng thời hạn?

Trạng thái đơn và lịch sử đã đủ giúp nhân viên xử lý chưa?

Feedback Log

| Mã | Nguồn | Bằng chứng hiện có | Điểm cần làm rõ | Hướng xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Người dùng/đại diện nghiệp vụ | Mong muốn tự động hóa 90% | Công thức tính, mẫu dữ liệu và phạm vi hội thoại | PO làm rõ chỉ số, xem xét Backlog |
| F-02 | CSKH | Mong muốn chuyển hội thoại sớm | “Sớm” là bao lâu, đo từ thời điểm nào? | Xác định thời gian chuyển và cách đo |
| F-03 | CSKH/kiểm tra riêng tư | Còn vấn đề SĐT; SC-64 chờ kiểm tra che SĐT | Phạm vi hiển thị và kết quả kiểm tra | Xác minh quyền riêng tư trước khi xác nhận Done |
| F-04 | CSKH | Thiếu lịch sử | Cần lịch sử nào, trong khoảng thời gian nào? | PO làm rõ nhu cầu và ưu tiên |
| F-05 | Vận hành/chất lượng | P95 chưa đạt hoặc có chênh lệch | Giá trị hiện tại, mục tiêu và thời gian đo | Bổ sung số liệu, xác định tiêu chí đánh giá |

3. Kế hoạch Sprint Retrospective – 60 phút

Thời điểm: Ngay sau Review. Không mời quản lý vận hành. Thành phần gồm PO, SM và Developers.

Mục tiêu: Cải thiện cách làm việc dựa trên bằng chứng, không tìm người để đổ lỗi.

| Thời gian | Giai đoạn | Hoạt động |
| --- | --- | --- |
| 0–5 phút | Mở đầu | Thống nhất nguyên tắc tôn trọng, tập trung vào quy trình và dữ liệu |
| 5–15 phút | Data | Xem kết quả kiểm thử, lỗi, thời điểm staging, Integration Test và điểm an toàn 2,8/5 |
| 15–30 phút | Insight | Tìm nguyên nhân và mối liên hệ giữa cách làm việc với kết quả |
| 30–45 phút | Action | Chọn tối đa 2 hành động có thể kiểm chứng |
| 45–55 phút | Follow-up | Chỉ định nhóm theo dõi, thời điểm kiểm tra và bằng chứng cần thu |
| 55–60 phút | Kết thúc | Nhắc lại cam kết của nhóm và cách đánh giá kết quả |

Xử lý đổ lỗi

- Thay câu “Ai làm sai khiến kiểm thử thất bại?” bằng “Điều kiện nào khiến lỗi không được phát hiện sớm?”

- Thay “PO tự quyết mọi giải pháp” bằng “Nhóm có những phương án nào, bằng chứng nào ủng hộ từng phương án?”

- Cho mọi người viết ý kiến độc lập trước khi thảo luận; ưu tiên mời người ít nói chia sẻ.

- Phân biệt dữ kiện, giả thuyết và nguyên nhân đã được xác minh. Không kết luận rằng một sự kiện chắc chắn gây ra lỗi nếu chưa có bằng chứng.

Rà soát Action cũ

Các Action cũ bị đánh giá là mơ hồ hoặc cá nhân hóa nên không giữ nguyên. Thay bằng tối đa hai Action Item ở cấp nhóm:

| Action Item | Hành động | Nhóm theo dõi | Thời điểm | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Thống nhất quy tắc thay đổi công việc và ghi nhận quyết định tại một nơi chung | Cả nhóm, SM điều phối | Từ đầu Sprint 15 | Các thay đổi có người đề xuất, lý do và quyết định được ghi lại |
| A2 | Đưa kiểm tra staging, Integration Test và quyền riêng tư vào kế hoạch sớm hơn | Developers phối hợp QA/BA | Kiểm tra giữa Sprint 15 và cuối Sprint | Kết quả kiểm tra, lỗi còn mở và trạng thái DoD được cập nhật |

Hai Action trên là đề xuất để nhóm thống nhất tại Retro, không phải cam kết đã được thông qua. Không quy trách nhiệm cá nhân; nhóm cùng sở hữu việc cải thiện.

4. So sánh hai kỹ thuật Retrospective

Hai phương án được cân nhắc: Start-Stop-Continue và 4Ls (Liked, Learned, Lacked, Longed For).

| Tiêu chí | Start-Stop-Continue | 4Ls |
| --- | --- | --- |
| Cách thực hiện | Xác định việc nên bắt đầu, dừng và tiếp tục | Chia sẻ điều thích, học được, còn thiếu và mong muốn |
| An toàn tâm lý | Khá tốt nếu tập trung vào quy trình | Tốt để chia sẻ trải nghiệm, nhưng cần điều phối để tránh phàn nàn cá nhân |
| Tìm nguyên nhân | Trung bình; cần hỏi sâu thêm | Khá; dễ phát hiện khoảng trống và nhu cầu |
| Tạo hành động | Rất thuận tiện | Cần thêm bước chuyển Insight thành hành động |
| Thời lượng | Phù hợp 60 phút | Phù hợp 60 phút nếu giới hạn thảo luận |
| Người ít nói | Có thể viết ý kiến trước khi chia sẻ | Có thể viết độc lập theo bốn nhóm trước khi thảo luận |

Quyết định lựa chọn

Chọn Start-Stop-Continue làm kỹ thuật chính, vì dữ liệu đã chỉ ra các vấn đề cần cải thiện cụ thể: thay đổi quy tắc qua tin nhắn, staging ở Ngày 4, Integration Test ở Ngày 8 và mức an toàn 2,8/5.

- Start: Ghi nhận thay đổi và quyết định tại một nơi chung.

- Stop: Thay đổi quy tắc mà không làm rõ tác động với cả nhóm.

- Continue: Dùng kết quả kiểm thử và bằng chứng để đánh giá chất lượng.

Trade-off: Kỹ thuật này dễ tạo Action nhưng có thể bỏ sót cảm xúc và nhu cầu sâu hơn. Nếu nhóm còn ngại phát biểu hoặc an toàn tâm lý thấp, có thể dành 5–10 phút đầu dùng 4Ls để thu thập ý kiến ẩn danh, sau đó chuyển sang Start-Stop-Continue.

5. Chu trình Inspect and Adapt sang Sprint 15

1. Sprint Review

Kiểm tra Increment, Sprint Goal và bằng chứng Done

2. Feedback Log

Ghi F-01 đến F-05, làm rõ nhu cầu và dữ liệu thiếu

3. Product Backlog

PO đánh giá giá trị, sắp xếp ưu tiên, làm rõ tiêu chí

4. Sprint Retrospective

Phân tích cách làm việc, tìm nguyên nhân và chọn tối đa 2 Action

5. Action Items

Nhóm thống nhất người theo dõi, thời hạn và bằng chứng

6. Sprint 15 – Inspect

Theo dõi chỉ số, kiểm tra DoD và đánh giá hiệu quả cải tiến

Review và Retro liên kết qua bằng chứng nhưng vẫn là hai sự kiện riêng biệt: Review kiểm tra sản phẩm và thích ứng với thay đổi; Retro kiểm tra cách làm việc và xác định cải tiến.

5.1. Truy vết một Feedback

Ví dụ F-03 – vấn đề che số điện thoại.

| Bước | Nội dung |
| --- | --- |
| Feedback | Còn SĐT chưa được xác minh che đúng |
| Bằng chứng | SC-64 đang chờ kiểm tra che SĐT |
| Người quyết định | PO đánh giá mức ưu tiên; nhóm làm rõ tiêu chí và thực hiện công việc |
| Xử lý | Làm rõ phạm vi dữ liệu cần che, kiểm tra quyền riêng tư và cập nhật Backlog nếu cần |
| Tiêu chí đo | Có kết quả kiểm tra quyền riêng tư được ghi nhận; không xác nhận Done khi chưa đạt |

5.2. Truy vết một Action

Ví dụ A2 – kiểm tra sớm hơn.

| Bước | Nội dung |
| --- | --- |
| Vấn đề | Integration Test diễn ra ở Ngày 8, có nguy cơ phát hiện lỗi muộn |
| Hành động | Nhóm đưa kiểm tra tích hợp và quyền riêng tư vào kế hoạch sớm hơn |
| Người theo dõi | Nhóm Developers phối hợp QA/BA |
| Thời điểm | Kiểm tra giữa Sprint 15 và cuối Sprint |
| Bằng chứng | Kết quả kiểm thử, lỗi mở, trạng thái DoD |
| Tiêu chí đo | Có kết quả kiểm tra được ghi nhận trước cuối Sprint; lỗi cao và kiểm tra quyền riêng tư được xử lý theo DoD |

6. Xử lý dữ liệu thiếu và ngoại lệ

| Tình huống | Cách xử lý |
| --- | --- |
| Thiếu nguồn Feedback | Ghi “chưa xác minh”, hỏi lại người phản hồi; không tự gán nguồn |
| Thiếu số liệu P95 hoặc tỷ lệ tự động hóa | Chưa kết luận đạt hay không; xác định cách đo và bổ sung dữ liệu |
| SC-62 còn 8 ca lỗi | Giữ trạng thái chưa Done, phân tích và kiểm thử lại |
| SC-63 còn lỗi nghiêm trọng cao | Chưa Done cho đến khi lỗi được xử lý và xác minh |
| SC-64 chưa kiểm tra che SĐT | Chưa xác nhận đạt điều kiện quyền riêng tư |
| PO muốn hứa mọi Feedback | Giải thích Feedback không phải cam kết; PO xem xét và ưu tiên Backlog |
| Tranh luận đổ lỗi | Quay lại dữ liệu, giả thuyết và yếu tố quy trình có thể kiểm chứng |
| Action không đạt mục tiêu | Đánh giá bằng chứng, điều chỉnh hoặc thay Action tại lần Retro tiếp theo |